„Regenerace panelového domu, ul. Čs. armády čp. 377, 378, 379, Broumov Spořilov“

**Zápis ze 7. kontrolního dne konaného dne 12. 6. 2014**

Přítomni:

**Za investora:** p. Miroslav Lanc, p. Zdeněk Janečka, TDI - Josef Myška

**Za dodavatele:** Broumstav s.r.o. - Josef Barvíř, Martin Vlasák

Kontrolní den zahájen v 9,00 hod.

**7.1.**  Pan Sádovský byl pozván, aby se zúčastnil KD 12. 6. 2014. K veškeré problematice, která vznikla ohledně ležatého potrubí v 1. NP, se vyjádřil takto:

**a)** bezpečnostní ucpávky na potrubí, které dělala jeho firma, dodělá tak, aby odpovídaly

ČSN 73 0810:2009;

**b)** úchyty a zhotovení tepelné izolace zhotovené dle požadavků investora tak, aby odpovídala

bezpečnostním a požárním předpisům.

Z: p. Sádovský

T: příští KD

**7.2.** Investor požaduje po dodavateli opravu fasády po konzolích na západní stěně.

Z: D

T: ihned

**7.3.** Investor požaduje vyčíslit finanční rozdíl, který vznikl záměnou materiálu tepelné izolace.

Z: p. Sádovský

T: příští KD

**7.4.** Pan Sádovský přislíbil, že od pondělí 16. 6. 2014 opět začnou práce na dokončení odp. svodů, dodání a montáž hydrantů a Oprava izolace potrubí.

Z: p. Sádovský

T: 16. 6. 2014

**7.5**. Dořešit požární zprávu a požární úseky s projektantem požární zprávy panem Pozděnou.

Z: TDI – p.Myška

T: příští KD

**7.6.** Projednat s projektantem záměnu odstínu barvy.

Z: D

T: ihned

**7.7.** Firma ELTYM dodá atest na plastové lišty, kterými jsou olištovány el. rozvody.

Z: ELTYM

T: příští KD

**BOZP** – Dodavatel zajistí řádné oplocení a označení staveniště, průběžně kontroluje.

Kontrola používání OOPP. **Přes upozornění není vždy dodržováno!**

Při provádění střešního pláště je třeba řádně zajistit předměty proti pádu ze střechy! Při silném větru hrozí nebezpečí pádu předmětů mimo areál staveniště. **Dbát především po opuštění staveniště**.(odpoledne, víkendy, volna).

Příští KD v úterý 26.6.2014 9,00 hod.

Zapsal: Myška

(rozesláno e-mailem)